## 工作日报
开发进度工作日报（01） 2014年8月9日 报告人：王晓贤
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 进展情况 | 存在问题及风险
1 | 设计页面 | 王晓贤 | 2014年8月9号 | 2014年8月9号 | 设计查询页面，变更记录页面，增加页面 | 无
2 | 设计数据库 | 何建明 | 2014年8月9号 | 2014年8月9号 | 设计E-R图，建数据库表 | 无
3 | 设计数据库 | 许树立 | 2014年8月9号 | 2014年8月9号 | 在excel设计数据库表 | 无
4 | 设计页面 | 程昊 | 2014年8月9号 | 2014年8月9号 | 设计编辑页面，用户账务信息页面，用户联系信息页面 | 无
Note on D3: 本部门负责人
Note on G3: 详见3-项目进展跟踪
Note on K3: 详见5－问题跟踪、风险跟踪表