## 工作日报
开发进度工作日报（01） 2014年8月10日 报告人：王晓贤
序号 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 进展情况 | 存在问题及风险
1 | 查询用户档案信息 | 王晓贤 | 2014年8月10号 | 2014年8月10号 | 实现用户档案的查询 | 无
2 | 编辑用户账务和用户联系信息 | 何建明 | 2014年8月10号 | 2014年8月10号 | 管理员可对用户账务和用户联系信息进行编辑 | 无
3 | 查询变更记录 | 许树立 | 2014年8月10号 | 2014年8月10号 | 实现了变更记录的查询 | 无
4 | 管理员登录模块 | 程昊 | 2014年8月10号 | 2014年8月10号 | 实现了管理员登录 | 无
Note on D3: 本部门负责人
Note on G3: 详见3-项目进展跟踪
Note on K3: 详见5－问题跟踪、风险跟踪表